## Slide 1
Evolution du Socle Linux
Project Charter
  Version 0.1
Date de validation : JJ/MM/AAAA

## Slide 2
Historique des évolutions du Project Charter
Version | Date | Statut version | Description des évolutions
V0.1 | 18/12 | En cours de rédaction | n/A
V1.1 |  |  | x
V2.0 |  |  | x

## Slide 3: Objectif du Project Charter
Initiate
Define
Design
Build
Test
Deploy
Close
Formalisation du besoin (Project Request)
Description précise du projet (Project Charter)
Design technique (DAT ou ISD)
Design du service
Construction technique
Mise en place des processus
Ouverture du service
Déploiement de la solution
REX
Clôture du projet
Validation du bon fonctionnement technique, fonctionnel et des processus
Mise en exploitation & documentation
Le Project Charter est préparé par le Chef de projet, pendant la phase DEFINE.
Il doit être présenté en COPIL infra Serveur afin d’obtenir le GO pour passer à la phase DESIGN.
Le Project Charter répond aux besoins déjà validés avec le Project Request. Il définit en détail ce qui devra être fait, qui le fera, comment et quand les travaux seront accomplis, combien le projet coûtera, comment le produit répondra aux besoins métier et comment le projet sera piloté et géré en termes de risques, de problèmes, de périmètre, de reporting projet et de gestion des différends.
Il décrit aussi les modes de collaboration et coordination internes à une organisation et avec d'autres organisations, facilitant ainsi la communication et la coordination des activités au sein de l'équipe projet, de l'entité métier et des autres parties prenantes du projet.
Dans le cadre du processus de revue de projet, le Project Charter est la base servant à déterminer le planning et budget du projet sont respectés, ainsi que la capacité du projet à satisfaire ses objectifs propres.

## Slide 4
Sommaire
Caractéristiques générales
Situation actuelle
Besoins et exigences
Situation cible
Gestion de projet
  Planning
  Organisation et gouvernance
  Budget / Fiche Gap
  Analyse des risques
  Stratégie de déploiement et de conduite du changement

## Slide 5
Caractéristiques générales du projet (1/2)
Mise à disposition d’une nouvelle souche RHEL 8 sur EDGAR installable sur VM
Remplacement du CMS Chef par un nouveau CMS, Ansible Tower
Mise à disposition d’une souche RHEL 7 adaptée à EDGAR et des outils de migration de S4 vers EDGAR
Exploitation / Domaines applicatifs
Priorité Métier | P1
Niveau de gain métier attendu | Faible
Niveau de risque métier à gérer | Moyen
31/12/2021
Scoring Métier/DSI
Population d’utilisateurs concernés
MES souhaitée
Rattachement Programme
Rattachement Stratégique
MEV INFRA
L’enjeu business principal
Budget alloué en Rx
Entité métier
Equipe du projet
DSI
Karima Drissi
BUSINESS SPONSOR
BUSINESS SPONSOR
REPRESENTATIVE
COPIL DPO-EXP-ING
IS PROJECT MANAGER
Olivier Tanguy
IT PROJECT MANAGER
NA
Projet
Evolution du Socle Linux
Objectifs du projet
Obsolescence/Evolutions PGDC
(1 seul choix)
(1 seul choix par champ)
Niveau d’impact sur le SI | Fort
Niveau de risque SI sur le SI | Faible

## Slide 6
Caractéristiques générales du projet (2/2)
Entourer le(s) processus soutenu(s) par le projet
Indiquer le niveau (en %) de contribution du projet aux processus GRDF Le cumul des % doit être égale à 100%
100%
Processus GRDF soutenus par le projet

## Slide 7
Situation actuelle
  La souche RHEL actuellement proposée est la version RHEL 7.X. Cette souche ne sera plus supportée à partir de 2024. Il convient donc de qualifier d’ores et déjà la version RHEL 8
  GRDF utilise actuellement le CMS Chef pour le déploiement des Middleware et pour s’assurer de la conformité du parc.
  Or, Chef pose un certain nombre de problèmes :
  Nécessite l’installation d’un agent sur tous les clients
  N’adresse pas l’intégralité du parc (30 à 35% des VM du parc ont leur agent arrêté)
  Repose sur un langage complexe (Ruby)
  Est difficile à prendre en main
  Est en perte de vitesse sur le marché par rapport à d’autres solutions, comme Ansible
  Pour prendre en compte l’existant et l’arrivée de PGDC, les souches actuelles RHEL 7 devront être adaptées aux spécificités apportées par PGDC

## Slide 8
Différences de périmètre avec le Project Request
  Sur les 5 chantiers identifiés en phase Initiate, 2 sont abandonnés suite à la phase Define :
  Le besoin d’un système centralisé de gestion d’identité ne s’est pas révélé suffisamment important au regard de son coût de mise en oeuvre et des fonctionnalités apportées par CyberArk (PAM)
  Le besoin d’une souche RHEL 8 installable sur les serveurs physiques s’est révélé inexistant sur 2021 car la nouvelle sauvegarde n’aura pas besoin de serveurs Linux physiques. Seul SAP HANA utilisera des serveurs physiques mais pas avant 2022 : cela donnera lieu à un nouveau projet.

## Slide 9
Besoins et exigences du Métier
Dépendances avec autres projets | Hors périmètre
Dépendance forte avec le programme PGDC | Migration chef de Nirvana vers Ansible
Résultats attendus | Contraintes
Mise à disposition d’un souche RHEL 8 (VM) dans un environnement PGDC Mise à disposition d’une souche RHEL 7 dans un environnement PGDC et fourniture des outils de migration de S4 vers EDGAR Intégration de la nouvelle solution de CMS à la nouvelle infrastructure Migration de la solution CHEF vers la nouvelle solution pour les serveurs actuels | La solution chef est très intégrée, l’effort de migration vers Ansible n’est pas négligeable vis-à-vis des conduites et des domaines applicatifs/TMA La mise à disposition des souches est dépendante d’éléments en entrée de la part de PGDC. Certains éléments du programme PGDC (les serveurs de sauvegarde, par exemple) sont par ailleurs dépendants de la fourniture des souches

## Slide 10
Solution cible retenue

## Slide 11
Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
L’intégration de RHEL 8 dans l’écosystème GRDF va impliquer plusieurs qualifications techniques et fonctionnelles.
Cependant cette intégration ne se fera que dans le cadre du PGDC. Aucun socle RHEL 8 ne sera construit sur S4
A noter toutefois, qu’une prestation Redhat est prévue pour nous accompagner dans les règles d’ingénierie de la souche RHEL 8
OS
ServiceS d’infrastructure
PROVISIONING sur VM et PHYSIQUE
SECURITE
Evolution des règles d’ingénieries en rapport avec les nouvelles fonctionnalités de RHEL 8
Validation du durcissement de l’OS et audit sur la souche
Validation technique et fonctionnelle (Post Installation, Supervision, Backup…)
MIDDLEWARE & BDD
Etude de l’impact et vérification compatibilités des évolutions de packages embarqués dans la RHEL8 sur les MDW et les BDD
S’assurer que les services d’infrastructure sont compatibles

## Slide 12
Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
SERVICES D’INFRASTRUCTURE
L’intégration de RHEL8 devra faire l’objet d’une étude d’impact et d’une qualification via un cahier de recette validé par l’exploitation système.
Supervision : Validation des packages avec RHEL8
Ordonnancement : Validation que la version de l’agent VTOM est compatible avec RHEL8
Patching : Vérifier que l’on peut bien patcher une VM RHEL 8
Connexion : Validation que la connexion via CyberArk est possible
CMDB : Validation de la bonne remontée des informations dans ServiceNow
CMP : S’assurer le provisioning de RHEL 8 sera possible via le CMP
Vous trouverez en annexe les détails de l’intégration de chacun de ces services
Métrologie : Validation des packages avec RHEL8
Configuration Management System : Validation des playbooks attrait à RHEL8
Puits de logs : Validation que l’envoi vers le puits de logs est fonctionnel
Sauvegarde : Valider que l’agent fonctionne correctement avec RHEL8
Validation des prérequis pour prise en compte des shares NAS

## Slide 13
Brique | Version actuelle | Version PGDC | Compatible Client VM RHEL8
Satellite | 6.6 | 6.6 | √
Dynatrace |  | TBD | 
Centreon/Shinken | 0.5.2.39 | TBD | 
Vtom | 6.2.3 | TBD | 
Ansible |  | 2.10.3 | √
CommVault |  | TBD | √
Itom | Orlando Patch 8 | Quebec | √
VRA |  | 8 | √
Service d’infrastructure
Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF

## Slide 14
OS
Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
Définir les nouvelles règles d’ingénierie OS en rapport avec les nouvelles fonctionnalités et les futurs uses cases
Système FS
Gestion Packages
Exploitabilité
Stockage
NAS
Réseau
YUM4, Satellite 6.6
XFS / NFS
SWAP
Interfaces / DNS
Sécurité
SeLinux / Firewall / Gestion des droits
Vous trouverez en annexe les détails de l’intégration de chacun de ces services
Netapp
Cockpit, Nmon, Ansible

## Slide 15
Provisioning VM via VRA
Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
PROVISIONING sur VM
Assurer le déploiement/provisioning dans le respect des règles d'ingénierie, des délais de livraison et de l’impact sur les infrastructures PGDC
Valider techniquement et fonctionnellement le provisioning de la VM à partir des nos outils S’assurer d'avoir l’ensemble des composants , drivers et les roadmap évolution du matériel pour les serveurs physiques.

## Slide 16
SECURITE
L’intégration de RHEL8 s’appuiera sur plusieurs éléments :
Recommandations Redhat pour lequel un support est attendu
Evolution du durcissement de la souche en s’appuyant sur les recommandations de l’ANSSI
Audit de la souche par les équipes sécurité
Gestion des vulnérabilités OS via un patch management plus adéquate qu’aujourd’hui
Externalisation et centralisation des logs (cible à définir)
Gestion des règles et habilitations de connexion et authentification au travers de CyberArk
Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
Vulnérabilités OS
Connexion
Audit /
Recommandations
Puits de logs

## Slide 17: Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
MIDDLEWARE & BDD
L’intégration de RHEL8 concerne également les middleware et bases de données. Les éléments à étudier seront :
Vérification compatibilités des évolutions de packages embarqués
Etude d’impact des éventuels changements de versions des MDW et des BDD sur les applications
Mise à disposition d’un catalogue applicatif et un espace pour déposer et stocker les sources

## Slide 18: Intégration de RHEL8 dans l’écosystème de GRDF
MIDDLEWARE & BDD
Liste des middleware et BDD présents dans la politique industrielle. Elle comprend les versions actuelles, leurs fins de support et les versions cible dans le cadre de RHEL8.
Middleware | Version actuelle | End of support | Version cible
Apache - Httpd | 2.4.6 | FIN RHEL 7.X | 2.4.37 – Pas d’opensource
Tomcat | 8.5.40 | Opensource | 9.0.41 + éventuellement la 10
 | 9.0.37 | Opensource | 
PHP | 7.2.1 | 30-nov-20 | 7.4.X
 | 7.4.7 | 28/11/2022 | 
 | 7.4.12 | 28/11/2022 | 
OPENJDK | 1.6 & 1.7 | Mai 2016 & Juin 2020 | 15 - Opensource
 | 1.8 | mai-26 | 
 | 11 | oct-24 | 
Postgres | 9.4.5 | 13/02/2020 | Version 13
 | 10.3 | 01/11/2022 | 
 | 11 | 01/11/2023 | 
 | 12.3.5 | 01/11/2024 | 
EDB | 12 | 01/11/2024 | 13
NGINX+ | R22 | Pas annoncé | R23

## Slide 19
Intégration middleware/BDD
LIVRAISONS APPLICATIVES
EXPLOITATION VM
CONFORMITE
Ansible Tower aura plusieurs rôles au sein du SI GRDF :
Le catalogue applicatif contient un certain nombre de middleware et BDD qui devront faire l’objet d’une intégration automatisée via Ansible.
Au sein d’une chaine DEVOPS, Ansible sera l’un des composants qui permettra le déploiement automatique d’une application ou une configuration sur plusieurs environnements
Les VM évoluant de manière permanente, une conformité adéquate sera à mettre en place
FONCTIONNALITES ANSIBLE TOWER
Réduire le nombre de gestes manuels et chronophages est un objet important.
Ansible doit pouvoir remplir cette fonction
POST INSTALL SYSTEME
Lors du provisioning de VM via le CMP,
Ansible Tower se chargera de toute la partie post install système

## Slide 20
Exécution Workflow Playbook Ansible
1
Récupération et attribution IP et DNS
Création enveloppe VM puis provisioning
Call API Job_template
2
3
Enregistrement de la VM
Ajout de la VM dans les coffres (Sous réserve CALL API)
Paramétrage système (FW, SWAP..) ; puits de logs
Demande de création de VM du CMP VRA en fonction du use case
Enregistrement dans la CMDB
4
Demandeur
Installation des agents en fonction des besoins et environnements
Installation middleware & BDD
5
Mise a jour de l’enregistrement dans la CMDB
Découverte automatique
POST INSTALL SYSTEME

## Slide 21
Process fonctionnel du traitement d’intégration d’un middleware et exploitation
La solution CMS permettra d’intégrer :
      Les Middleware et Bases de données présentes à la politique industrielle
      Les Middleware et Bases de données non présentes à la politique industrielle mais bénéficiant d’une dérogation
      La mise en place du processus de dérogation sera décrit dans le cadre de ce projet
L’objectif est de pouvoir automatiser toute opération chronophage.
Système :
Inventaires système à la demande
Check fichier de configuration système à la demande
Déploiement des fichiers de configuration système
Mise à jour outils systèmes (nmon, rvtools..)
Middleware :
Check de fichiers de configurations middleware
Déploiement de fichiers de configurations applicatifs
Listing middleware installés par VM
Déploiement middleware
Infrastructure :
Ping de VM ou briques d’infrastructure
Ansible aura une interaction avec ces infrastructures (pas pilotage) : Vcenter, INFOBLOX, AD, GITLAB, CyberARK, SATELLITE
WSUS, SERVICE NOW
Intégration
middleware/BDD
EXPLOITATION VM

## Slide 22
Conformité
La conformité aura pour périmètre les configurations liées aux systèmes Redhat / Windows
Aucune conformité n’est attendue sur le périmètre middleware et applicatif
Contrairement à la situation actuelle, les actions de conformité lèveront des alertes mais n’interviendront pas automatiquement sur le système
Vérification des configurations DNS / NTP
Vérification de l’activation du selinux
Vérification de la conformité du /etc/motd
Contrôle ISO entre les FS montés le contenu du /etc/fstab
Contrôle de l’enregistrement du hostname dans les DNS (A,PTR)
Vérification VM présente dans l’AD
Autres cas d’usage à scoper dans la phase Design
CONFORMITE

## Slide 23
Livraisons applicatives
Actuellement, les livraisons applicatives sont réalisées par les TMA et les conduites au travers de cookbooks rôles CHEF dont ils portent la responsabilité.
Ces cookbooks rôles contiennent à la fois des livraisons applicatives mais aussi des configurations middleware propre aux prérequis de l’application.
Ces cookbooks rôles sont ensuite déployés sur les environnements au choix de la TMA ou de la conduite.
Avec le remplacement de CHEF par Ansible, cela nécessitera une transformation de ces cookbooks rôles CHEF en playbooks Ansible.
Il y a en tout 803 cookbooks rôles mais pour lesquels certains sont vides. Il faudra donc dans un premier temps identifier ceux qui sont inutiles.
Se pose ensuite la question de savoir qui réalisera ces transformations.
3 scénarios sont envisagés :
Scénario | Avantages | Inconvénients | Risques & coûts associés
Les TMA et conduites transforment eux-mêmes leurs cookbooks rôles en playbooks | Les TMA et conduites maitrisent parfaitement l’utilité de leurs cookbooks rôles | La charge induite aux TMA et conduite sera importante et impliquera une longue période de transformation donc un coût important. La TMA / conduite ne pourront commencer à transformer les cookbooks rôles qu’a partir de 2022 | Reporter l’utilisation de CHEF sur le PGDC et donc impliquera un double RUN CMS
AES réalisera la transformation de ces cookbooks roles en playbooks en prenant le soin de prendre la dernière version settée. | AES connait parfaitement Ansible et la transformation des cookbooks en playbooks ira plus vite AES pourra commencer la transformation des cookbooks en playbook dès l’infrastructure mise en place soit Avril 2021 | Le nombre de cookbook rôles est important (803 actuellement) Un support des TMA/conduites sera nécessaire pour les cookbooks rôles les plus compliqués à comprendre | Dans l’état actuel de l’inventaire des cookbooks rôles, l’équipe AES est suffisamment dimensionnée pour absorber la charge. Cependant, si la modification des cookbooks est trop complexe ou le support TMA est indisponible, alors les cookbooks rôles restant seront fait sur 2022.
AES accompagnera les TMA et conduites comme elle le fait actuellement, pour transformer les cookbooks en playbooks | Les TMA et conduites monteront plus facilement en compétence sur la création de playbooks | Cette « collaboration » va impliquer une double charge. | Reporter l’utilisation de CHEF sur le PGDC et donc impliquera un double RUN CMS
LIVRAISON APPLICATIVE

## Slide 24
Stratégie de migration des cookbooks chef vers les playbooks Ansible
Lorsque l’infrastructure Ansible Tower sera mise en place, la migration des cookbooks Chef vers les Playbooks Ansible pourra se faire de deux manières différentes :
Soit les cookbooks seront migrés au fil de l’eau dès la mise à disposition de l’infrastructure Ansible Tower, donc sur S4
Soit les cookbooks seront migrés lorsque les applications qu’ils gèrent auront été déplacées sur Edgar
Méthode de migration | Avantages | Inconvénients
Migrés au fil de l’eau | Migration anticipée, donc les gains Ansible Tower arrivent plus vite Les playbooks seront déjà prêts à 90% lors de la migration vers Edgar Toutes les équipes seront préparées à l’utilisation de Tower au moment du passage sur Edgar | Playbooks à mettre à jour de nouveau lors du passage sur Edgar Certains playbooks ne seront plus utilisés
Migrés en même temps que PGDC | Migration cookbook vers playbook en une fois (pas besoin de créer des playbooks sur S4, à adapter sur Edgar) | Effort de migration plus important (migration vers playbooks en même temps que tout le reste)

## Slide 25
L’intégration de RHEL 7 avec les briques PGDC va impliquer plusieurs qualifications techniques et fonctionnelles.
OS
ServiceS d’infrastructure
PROVISIONING sur VM
SECURITE
Evolution des règles d’ingénieries en rapport avec les nouvelles briques PGDC
Validation du durcissement de l’OS et audit sur la souche
Validation technique et fonctionnelle (Post Installation, Supervision, Backup…)
MIDDLEWARE & BDD
Etude de l’impact et vérification compatibilités des évolutions de packages embarqués sur les MDW et les BDD
S’assurer que les services d’infrastructure sont compatibles
RHEL 7 PGDC
MIGRATION S4 vers PGDC
Valider la migration de S4 vers EDGAR

## Slide 26
SERVICES D’INFRASTRUCTURE
L’intégration de RHEL7 devra faire l’objet d’une étude d’impact et d’une qualification via un cahier de recette validée par l’exploitation système.
Supervision : Validation des packages avec RHEL7
Sauvegarde : Valider que l’agent de sauvegarde fonctionne correctement avec RHEL7
Ordonnancement : Validation que la version de l’agent VTOM est compatible
Patching : Vérifier que l’on peut bien patcher une VM
Connexion : Validation que la connexion via CyberArk est possible
CMDB : Validation de la bonne remontée des informations dans ServiceNow
CMP : S’assurer le provisioning RHEL7 sera possible
Puits de logs : Validation que l’envoi vers le puits de logs est fonctionnel
Métrologie : Validation des packages avec RHEL7
Stockage NAS
Validation des prérequis pour prise en compte des disques de stockage
RHEL 7 PGDC
CMS : retranscription des cookbook en playbooks
Vous trouverez en annexe les détails de l’intégration de chacun de ces services
Service déjà intégrés, Valider le fonctionnement PGDC

## Slide 27
Service d’infrastructure
RHEL 7 PGDC
Brique | Version actuelle | Plateforme actuelle | Version PGDC | Compatible Client RHEL7
Satellite | 6.6 | RHEL 7 | 6.6 | √
Dynatrace |  | RHEL 7 |  | √
Centreon/Shinken | 0.5.2.39 |  | TBD | √
Vtom | 6.2.3 | RHEL 7 | TBD | √
Ansible | 2.10.3 | N/A |  | √
Itom | Orlando Patch 8 | RHEL 7 | N/A | √
VRA | N/A | N/A | 8 | √
Agent sauvegarde | Olympe | N/A | TBD | √
VMWare | 6.7 | OVA | 7.X | √

## Slide 28
OS
Définir les nouvelles règles d’ingénierie OS en rapport avec les nouvelles fonctionnalités et les futurs uses cases
Gestion Packages
Exploitabilité
Stockage NAS
Réseau
Satellite 6.6
Interfaces / DNS
Sécurité
SeLinux / Firewall / Gestion des droits
RHEL 7 PGDC
Gabarits VM
Ansible
CPU / RAM
Licences
ESX du PGDC à intégrer dans Satellite

## Slide 29
Provisioning VM via VRA
PROVISIONING sur VM
Assurer le déploiement/provisioning dans le respect des règles d'ingénierie, des délais de livraison et de l’impact sur les infrastructures PGDC
Valider techniquement et fonctionnellement le provisioning de la VM à partir des nos outils
RHEL 7 PGDC

## Slide 30
SECURITE
L’intégration de RHEL7 s’appuiera sur plusieurs éléments :
Evolution du durcissement de la souche en s’appuyant sur les recommandations de l’ANSSI
Audit de la souche par les équipes sécurité
Gestion des vulnérabilités OS via un patch management plus adéquate qu’aujourd’hui
Externalisation et centralisation des logs
Gestion des règles et habilitations de connexion et authentification au travers de CyberArk
Puits de logs
RHEL 7 PGDC
Patching
Connexion

## Slide 31
MIDDLEWARE & BDD
L’intégration de RHEL7 concerne également les middleware et bases de données. Les éléments à étudier seront :
Vérification compatibilités des évolutions de packages embarqués
Etude d’impact des éventuels changements de versions des MDW et des BDD sur les applications
Mise à disposition d’un catalogue applicatif et un espace pour déposer et stocker les sources
RHEL 7 PGDC

## Slide 32
MIGRATION S4 vers PGDC
Intégration RHEL7 dans l’écosystème PGDC
La migration de S4 vers PGDC imposera une modification des VMs
Prérequis : => Action AES
S’assurer que la solution Ansible est disponible et fonctionnelle
Retranscrire les cookbook système (Chef) en Playbooks
S’assurer que les ESX PGDC soient présents dans l’infrastructure Satellite
S’assurer que tous les services d’infrastructures sont disponible (sauvegarde, supervision, stockage,…)
S’assurer que les flux d’infrastructure PGDC sont bien ouverts
Avant migration : => Action POI
Snapshot de la vm
Désinstaller Chef (si les playbooks correspondant ont été préalablement créés)
Reboot préventif pour s’assurer des configurations systèmes
Après migration : => Action POI
Arrêt / Démarrage VM
Modifier les configurations réseaux
Tester via playbook la conformité de la VM
Suppression Snapshot

## Slide 33
Analyse de l’alternative retenue
 | % instruction | Avis global | Commentaires (reste à faire, points de vigilance, …)
Analyse de faisabilité par Architecture | 75% | Positif | Texte synthétique
Analyse besoins de sécurité | Avis Sécurité Define 100% | Moyen | Texte synthétique
Besoin de disponibilité | 3 | Entre 4h et 24h
Besoin d’intégrité | 4 | Intégrité garantie
Besoin de confidentialité | 3 | Restreint
Besoin de traçabilité | 4 | Preuve interne
Besoin Données à Caractère Personnel | 2 | Mise en œuvre du DARO simple
Avis Sécurité Define
COULEUR DU FOND A APPLIQUER:
% instruction : 50 / 75 / 100
Avis global architecture: négatif / réservé / positif
Avis global sécurité : Faible / Moyen / Critique
Alternative n° : libellé de l’alternative
Insérer en pièces jointes :
le fichier Avis d’architecture
Avis Sécurité Define
A réaliser avec l’interlocuteur Sécurité

## Slide 34
Gestion de projet

## Slide 35
Périmètre Projet
Scope In |  | Scope Out
Mise en place de l’infrastructure Ansible Tower dans les environnements de développement et de production d’une bulle PGDC dans S4 |  | Configurations spécifiques des middleware liés aux projets
Définition de la gestion des accès à la plateforme Ansible Tower |  | Suppression des users locaux et changement de l’arborescence de users nominatifs en users génériques
Interfaçage avec les autres briques d’infrastructures |  | IPA
Rédaction des playbooks (Transformation des cookbook en playbook) |  | Provisioning de VM
Formalisation des processus d’intégration des middleware |  | Le chantier RHEL 8 ne porte pas une éventuelle migration de RHEL 7 vers RHEL 8
Formation des équipes d’exploitation |  | Migration Chef vers Ansible vers Nirvana
Mise à disposition d’une souche RHEL 8 |  | 
Adaptation du satellite à la nouvelle souche RHEL8 |  | 
Qualification technique des middleware listés sur la souche RHEL 8 |  | 
Adaptation de la souche RHEL 7 à EDGAR |  | 
Mise à disposition des outils de migration OS de S4 vers EDGAR |  | 
Outillage de conformité |  | 
Post-install provisioning VM |  | 
Durcissement des souches RHEL 7 et RHEL 8 |  | 

## Slide 36
Liste exhaustive des livrables
Phase | Livrable | porteur
Initiate | Fiche de cadrage | CPO
 | Fiche éligibilité petit projet | CPO
 | Référencement budgétaire | CPO
 | Présentation Contributeur | CPO
Define | Synthèse de l'existant | CPO
 | Project Charter | CPO
 | GO NOGO Design | Sponsor
Design | Spécification détaillés des besoins (RHEL, Ansible Tower) | AES
 | Analyse et Avis sécurité | Cybersécu
 | Rédaction des règles d’ingénierie (RHEL, Ansible Tower) | AES
 | DATs (Ansible Tower) | AES / Redhat
 | Processus (Ansible Tower) | AES
 | Processus (Transformation des VM RHEL 7 S4 vers RHEL7 EDGAR) | 
 | RACI (Ansible Tower, RHEL) | AES
 | Plan de Déploiement (Remplacement de Chef par Ansible) | AES
 | Définition de la gouvernance du service en exploitation (Ansible Tower) | AES
 | Définition des rôles et responsabilités en exploitation (Ansible Tower) | AES
 | Validation des accès et comptes en exploitation (Ansible Tower) | AES
 | GO NOGO Build | 
Build | PTI (RHEL, Ansible Tower) | AES
 | DEX (Ansible Tower) | AES
 | Formation utilisateur (Ansible Tower) | AES / Redhat
Test | Validation du plan de Reprise d’Activité (Ansible Tower) | AES
 | Validation de la Supervision (RHEL, Ansible Tower) | AES
 | Validation de la politique de sauvegarde (RHEL, Ansible Tower) | AES
 | Réalisation des tests techniques et fonctionnels (Ansible Tower) | AES
 | Pilotes | AES
 | GO Live | 
Deploy | Ouverture du service | 
 | VSR | 
close | REX | 
 | Cloture budgétaire | 

## Slide 37
2021
2021
Aujourd'hui
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
12 jours
08/02/2021
Ateliers RedHat
19/02/2021
12 jours
22/02/2021
Création des repository des conduites applicatives sur le serveur GitLab
05/03/2021
5 jours
01/03/2021
Mise en place de l'infrastructure
05/03/2021
19 jours
08/03/2021
Pré-requis (comptes techniques, clés SSH, flux, modification des templates...)
26/03/2021
12 jours
29/03/2021
Installation et configuration Tower, comptes génériques
09/04/2021
33 jours
12/04/2021
14/05/2021
Ecriture des playbooks
5 jours
17/05/2021
Adaptation du Provisionner à Ansible
21/05/2021
5 jours
24/05/2021
Formation sur Ansible Tower et Git aux équipes
28/05/2021
Fin de Prestation RedHat
14/05/2021
Solution Exploitable (DEX, DAT, Supervision, backup...)
31/12/2021
Début migration de Chef vers Tower sur Application pilote
01/06/2021
Début des ateliers Redhat
08/02/2021
01/11/2021
30/11/2021
Adaptation à PGDC
Planning CMS

## Slide 38
2021
2021
Aujourd'hui
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
Intervention RedHat (Conseil - 2j)
1/3/2021
Intervention Redhat (Compatibilité Repo AppStream Satellite)
30/3/2021
ESX/Réseau/Stockage PGDC/Version agents et MDW disponibles
1/3/2021
Intervention Redhat (Création de la souche)
8/3/2021
Infra Ansible disponible
6/4/2021
Spécifications PGDC définitives serveurs physiques
1/10/2021
22 jours
1/3/2021
Rédaction des règles d'ingénierie
22/3/2021
21 jours
8/3/2021
Création de la souche
29/3/2021
33 jours
29/3/2021
30/4/2021
Audit Sécurité
33 jours
29/3/2021
30/4/2021
Qualification POI
33 jours
29/3/2021
Qualification Middleware
30/4/2021
33 jours
29/3/2021
Qualification Outillage (agent centreon, sauvegarde, Dynatrace, vtom, itom)
30/4/2021
84 jours
7/4/2021
30/6/2021
Ecriture des playbooks de post-install
91 jours
1/10/2021
Modifications de la souche pour prises en compte des specs PGDC
31/12/2021
Planning RHEL8

## Slide 39
2021
2021
Aujourd'hui
oct.
nov.
déc.
11 jours
4/10/2021
Rédaction des règles d'ingénierie RHEL 7 EDGAR
15/10/2021
5 jours
18/10/2021
Création de la souche RHEL 7 EDGAR
22/10/2021
26 jours
25/10/2021
19/11/2021
Audit de sécurité (Durcissement OS, PAM)
26 jours
25/10/2021
19/11/2021
Qualification des POI
26 jours
25/10/2021
19/11/2021
Qualification Outillage (centreon, sauvegarde, dynatrace, vtom, itom)
12 jours
25/10/2021
5/11/2021
Etude de la migration
12 jours
22/11/2021
Mise à disposition des outils ou méthodes de migration
3/12/2021
12 jours
6/12/2021
Rédaction du corpus documentaire
17/12/2021
Infrastructures PGDC prêtes
1/10/2021
Planning RHEL7

## Slide 40
Equipe projet
Nom de la ressource | Rôle | 
Prestation externe | Chef de Projets | 
Prestation externe | MOE | 
Prestation externe | Expertise Linux | 
Prestation externe | Expertise Linux | 
Prestation externe | Expertise Linux | 
Thomas Aberlen | Référent Exploitation | 
Prestation externe | Référent Cybersécurité | 
Bertrand Le Douarin | Référent Architecture SI | 
Prestation externe | Référent Architecte | 

## Slide 41
Organisation du projet
Equipes projet
Resources Redhat
IT resources
(Infrastructure)
Consultant
Project Manager
IS Project Manager
Expertise Linux
Expertise Linux
Project Team
Référent Exploitation
Référent Architecture
Référent Cybersécurité
Expertise Linux
Senior Consultant
Consultant
Consultant
Architecte
Resources (référents)
Référent Architecture SI

## Slide 42
Organisation du projet
Gouvernance
Comité de suivi projet
Hebdomadaire (2h max)
Chef de projet et Consultant RedHat, GrDF Project Core Team, Business Sponsor représentatif
Avancement et suivi opérationnel
Directoire
Mensuel (2h max)
Business Sponsor et Business Sponsor représentatif, Chef de projets Redhat (optionnel), GrDF Project Core Team,
Arbitrage, avancement (coût, délais, périmètre), Alertes, Problèmes, Risques,
Comité contractuel
Mensuel ou à chaque fin de lot
Chef de projet GrDF, PMO, Contract Manager GrDF, Chef de projet et Représentant commercial RedHat
Suivi de la prestation RedHat

## Slide 43
Budget sur 5 ans (coût de la transformation)
Ne sont pas intégrés les coûts récurrents POI, Ingénierie, Licence Redhat satellite et licences OS

## Slide 44
Analyse de Risques - Matrice
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poids = | Proba x impact |  | 
 |  |  | Probabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | Très probable (70 - 99%) |  |  |  |  |  |  | Faible | 1 - 2 |  | 
 |  | 3 | Probable (40 - 70%) |  |  |  |  |  |  | Moyen | 3 - 4 |  | 
 |  | 2 | Peu probable (20 - 40%) |  |  | R01, R02, R03, R04 |  |  |  | Fort | 6 - 8 |  | 
 |  | 1 | Très peu probable ( 0 - 20%) |  |  |  |  |  |  | Critique | 9 - 12 |  | 
 |  |  |  | Indolore | Mineur | Majeur | Grave | Impact |  | Extrème | 16 |  | 
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 

## Slide 45
Analyse de Risques - Inventaire

## Slide 46
Annexes

## Slide 47
RACI RHEL
Activité | AES | POI | Outillage | Cybersécurité | Sauvegarde | 
RHEL 7 PGDC |  |  |  |  |  | 
Elaboration et rédaction des règles d’ingénierie | AR | I | I | I | I | 
Création et mise à jour de la souche RHEL 7 PGDC | AR | I |  |  |  | 
Qualification souche | AR | R | R | R | R | 
Insertion de la souche au provisioning automatique | AR | I |  |  |  | 
Elaboration et rédaction de la stratégie de migration RHEL 7 S4 to PGDC | AR | I |  |  |  | 
Migration VM RHEL 7 S4 to PGDC | C | R |  |  |  | 
Troubleshooting | C | AR |  |  |  | 
RHEL 8 |  |  |  |  |  | 
Elaboration et rédaction des règles d’ingénierie | AR | I | I | I | I | 
Création et mise à jour de la souche RHEL 8 | AR | I |  |  |  | 
Qualification souche | AR | R | R | R | R | 
Insertion de la souche au provisioning automatique | AR | I |  |  |  | 
Troubleshooting | C | AR |  |  |  | 
Ce RACI est temporaire, il sera finalisé en phase Design avec toutes les équipes concernées

## Slide 48
Organisation de l’exploitation Tower
Rôle | Réalisation | Support | Commentaires | 
Administration sur Ansible Tower |  |  |  | 
Gestion des droits et habilitations dans Tower | POI | AES |  | 
Gestion des inventaires présents dans Tower | POI | AES |  | 
Gestion des repos (projects) présents dans Tower | AES | AES |  | 
Création des job templates | AES | AES |  | 
Lancement de job templates | POI | AES |  | 
Troubleshooting sur l’infrastructure Tower (Instance et BDD) | AES | BDD |  | 
Interfaçage avec les briques d’infrastructures (Gitlab, Vcenter, CMP, ServiceNow..) |  |  |  | 
Exploitation courante système avec Ansible |  |  |  | 
Recherche d’informations systèmes ou middleware (version, visualisation conf, etc..) |  |  |  | 
Tout geste d’administration systèmes (hors scope provisioning et post install VM) | POI |  |  | 
Livraisons applicatives |  |  |  | 
Interfaçage de Ansible Tower avec l’usine logicielle (Artifactory, Jenkins…) | ARCHES |  |  | 
Création de playbooks de configurations applicatives | Conduites |  |  | 
Déploiement des playbooks liés à la configuration applicative | Conduites |  |  | 
Intégration middleware avec Ansible |  |  |  | 
Création des playbooks middleware si inexistant | AES |  |  | 
Installation middleware par CMP (si middleware présent au catalogue) ou TOWER | AES |  |  | 
Installation middleware par ansible Tower (si middleware non présent au catalogue) | AES |  |  | 
Communication auprès de l'intégrateur |  |  |  | 
Validation fonctionnelle du middleware | Domaines |  |  | 
Cette organisation est temporaire, elle sera finalisée en phase Design avec toutes les équipes concernées

## Slide 49
Liste exhaustive des livrables
 | Définition de la solution |  |  |  |  | 
CMS |  | Kick-off |  |  |  | 
CMS |  | Ateliers Redhat |  |  |  | 
 | Mise en place de l'infratructure |  |  |  | Acteurs | Livrables associés
CMS |  | Définition de l'architecture |  |  | AES/RedHat | DAT
CMS |  | Détermination des VLAN |  |  | AES/Network/Architecture | DAT
CMS |  | Création Trigramme applicatif |  |  | CPO | 
CMS |  | Rédaction du DAT |  |  | Architecture | DAT
CMS |  | Création d'une VIP |  |  | Architecture | 
CMS |  | Ouverture de flux |  |  | Architecture/Network/AES | 
CMS |  | Provisionning des VM |  |  | AES | 
CMS |  | Installation Tower |  |  | AES/Redhat | PTI
CMS |  | Mise en place de la réplication DB |  |  | Pôle expertise BDD | PTI
CMS |  | Interfaçage des briques d'infrastructure |  |  | AES | Cahier de recette / DAT
CMS |  |  | GitLab |  | AES | Cahier de recette / DAT
CMS |  |  | Satellite |  | AES | Cahier de recette / DAT
CMS |  |  | Vcenter |  | AES | Cahier de recette / DAT
CMS |  | Interfaçage Tower à l'AD |  |  | AES | Cahier de recette / DAT
CMS |  | Connexion à Tower via PAM |  |  | PAM | Cahier de recette / DAT
CMS |  | Mise en place de la supervision |  |  | AES | DEX
CMS |  | Mise en place / test de la sauvegarde |  |  | AES | DEX
CMS |  | Mise en place / test du PRA |  |  | AES/RedHat | DEX
CMS |  | Déployer le compte technique Ansible sur toutes les VM Linux |  |  | AES | PTI
CMS |  | Modifier sudoers pour élévation de proviliège pour le compte technique Ansible |  |  | AES | PTI
CMS |  | Créer le user dans le compte AD |  |  | AES | PTI
CMS |  | Déployer clé SSH du user technique Ansible sur toutes les VM Linux |  |  | AES | PTI
CMS |  | Activation de WinRM sur tous les serveurs Windows |  |  | AES | PTI
CMS |  | Gestion des droits d'accès et habilitations Ansible |  |  | AES | DEX
CMS |  | Créer les inventaires dynamiques Tower |  |  | AES | PTI
CMS |  | Synchronisation Tower/Git |  |  | AES | PTI
CMS |  | Création des playbooks système à partir des cookbooks chef |  |  | AES | Readme
CMS |  | Création des playbooks MDW à partir des cookbooks chef |  |  | AES | Readme
CMS |  | Création des playbooks de conformité |  |  | AES | Readme
CMS |  | Mise en place du scheduler pour lancement de la conformité |  |  | AES | DEX
CMS |  | Test/Pilote sur VM de test |  |  | AES | Cahier de recette
CMS |  | Modification du provisionner (uniquement si Ansible sur S4) |  |  | AES | DEX
CMS |  | Présentation de Ansible Tower GRDF aux POI et aux conduites |  |  | AES | 
CMS |  | Transfert de connaissances vers les équipes d'exploitation |  |  | AES | Documentation technique
CMS |  | Passage en CEE |  |  | CPO | Phare

## Slide 50
Liste exhaustive des livrables
RHEL 8 |  | Ateliers Redhat |  | AES/Redhat | 
RHEL 8 |  | Test/pilote de la souche RHEL 8 (paramétrage, nouvelles fonctionnalités) |  | AES | Cahier de recette
RHEL 8 |  | Etablissement des règles d'ingénierie |  | AES/Redhat | Règles d'ingénierie
RHEL 8 |  | Livraison de la nouvelle souche RHEL 8 |  | AES | Règles d'ingénierie
RHEL 8 |  | Mise-à-jour satellite pour RHEL 8 |  | AES/Redhat | DEX Satellite
RHEL 8 |  | Test interfaçage satellite avec RHEL 8 |  | AES/Redhat | Cahier de Recette
RHEL 8 |  | Audit sécurité |  | Cybersécurité | PV
RHEL 8 |  | Qualification outillage |  | Pôle Outillage | PV
RHEL 8 |  | Qualification des MDW au catalogue |  | AES | PV
RHEL 8 |  | Qualification des MDW hors catalogue |  | ??? | PV
RHEL 8 |  | Qualification POI |  | POI | PV
RHEL 8 |  | Modification de la souche pour prise en compte des spécificités PGDC |  | AES | Règles d'ingénierie

## Slide 51
Liste exhaustive des livrables
RHEL 7 PGDC |  | Test/pilote de la souche RHEL 7 (paramétrage, nouvelles fonctionnalités) |  |  |  | 
RHEL 7 PGDC |  | Etablissement des règles d'ingénierie |  |  | AES/Redhat | Règles d'ingénierie
RHEL 7 PGDC |  | Mise-à-jour satellite pour RHEL 7 |  |  | AES/Redhat | DEX Satellite
RHEL 7 PGDC |  | Test interfaçage satellite avec RHEL 7 |  |  | AES/Redhat | Cahier de Recette
RHEL 7 PGDC |  | Audit sécurité |  |  | Cybersécurité | PV
RHEL 7 PGDC |  | Qualification outillage |  |  | Pôle Outillage | PV
RHEL 7 PGDC |  | Qualification des MDW au catalogue |  |  | AES | PV
RHEL 7 PGDC |  | Qualification des MDW hors catalogue |  |  | ??? | PV
RHEL 7 PGDC |  | Qualification POI |  |  | POI | PV
RHEL 7 PGDC |  | Modification de la souche pour prise en compte des spécificités PGDC |  |  | AES | Règles d'ingénierie
RHEL 7 PGDC |  | Strategie de migration S4 to PGDC |  |  | AES | PTE
 |  |  | Avant migration - Reboot preventif pour s'assurer des configuration systèmes |  | POI | 
 |  |  | Avant migration - Arret VM S4 |  | POI | 
 |  |  | Avant migration - Clone de la VM |  | POI | 
 |  |  | Avant migration - Modification enregistrement DNS |  | Réseaux | 
 |  |  | Migration de la VM vers PGDC |  | AES | 
 |  |  | Après migration - Démarrer la VM en mode console |  | POI | 
 |  |  | Après migration - Modifier les configurations Réseaux |  | POI | 
 |  |  | Avant migration - Désintallation des agents S4 |  | POI | 
 |  |  | Après migration - Arrêt / Démarrage de la VM |  | POI | 
 |  |  | Avant migration - Installation des agents PGDC / raccordement services d'infra |  | POI | 
 |  |  | Après migration - Tester via playbook la conformité de la VM |  | POI | 

## Slide 52
Annexe